## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | TA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | 4조 |  | 작성일 | 2018-10-10 |  | 작성자 | 이시용 |  |  | 이시용 | 김정희 | 신중혁 | 송치권 | 조병규 | 윤지렁
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UB-A1-001 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-001 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁 | UB-A1-002~ UB-A1-004 | 윤지렁 |  | 담당 셀 개수 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 |  | 로그인 실패시 경고창 구현 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁
3 |  | 로그아웃시 페이지 전환 구현 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁
4 | UB-A1-002 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁 | UB-A1-001 | 신중혁
5 | UB-A1-003 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁
6 | UB-A1-004 | 난수로 변경된 비밀번호 이메일로 전송 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁
7 | UB-A1-005 | 일반 회원가입 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-002 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁 | UB-A1-006 ~UB-A1-010 | 윤지렁
8 |  | 판매자 회원가입 페이지 구현 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁
9 | UB-A1-006 | 필수 항목 미입력시 경고창 출력 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁 | UB-A1-005
10 | UB-A1-007 | 입력 모든 항목 유효성 검사 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁
11 | UB-A1-008 | 아이디 중복 검사 | 공통 | RM-A01-003 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁
12 | UB-A1-009 | 비밀번호 일치 검사 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁
13 | UB-A1-010 | Capcha API 구현 | 공통 | RM-A01-004 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 윤지렁
14 | UB-A1-011 | 마이페이지 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-005 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권 | UB-A1-012 ~UB-A1-014 | 송치권
15 | UB-A1-012 | 비밀번호 불일치시 경고창 출력 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권 | UB-A1-011
16 | UB-A1-013 | 회원 개인정보 관리 | 공통 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권
17
18 | UB-A1-014 | 회원 탈퇴 구현 | 공통 | RM-A01-006 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권
19 | UB-A1-015 | 물품 등록 페이지 구현 | 관리자 | RM-A01-007 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규 | UB-A1-016 ~UB-A1-017 | 조병규
20
21
22
23
24 | UB-A1-016 | 상품 상세정보 조회 구현 | 관리자 | RM-A01-008 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규 | UB-A1-015
25 | UB-A1-017 | 상품 검색 기능 구현 | 관리자 | RM-A01-009 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규
26 | UB-A1-018 | 해당 상품 리뷰 관리 | 공통 | RM-A01-010 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규
27
28
29
30 | UB-A1-019 | 1:1 챗봇 기능 구현 | 고객 | RM-A01-011 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 이시용 | UB-A1-019 | 이시용
31 | UB-A1-020 | 배송문의/상품문의 관리 | 공통 | RM-A01-012 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁 | UB-A1-021 | 신중혁
32
33
34
35 | UB-A1-021 | 문의 게시판 댓글 관리 | 공통 | RM-A01-013 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁 | UB-A1-020
36
37
38
39 | UB-A1-022 | 할인 쿠폰 생성 구현 | 관리자 | RM-A01-014 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁 | UB-A1-023 ~UB-A1-026 | 신중혁 조병규
40 | UB-A1-023 | 생일자 쿠폰 발급 구현 | 관리자 | RM-A01-015 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁 | UB-A1-022 | 신중혁
41 | UB-A1-024 | 회원등급 쿠폰 발급 구현 | 관리자 | RM-A01-016 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁
42 | UB-A1-025 | 출석 쿠폰 발급 구현 | 관리자 | RM-A01-017 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규
43 | UB-A1-026 | 쿠폰 조회 | 고객 | RM-A01-018 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규
44 | UB-A1-027 | 공지사항 & 자주 묻는 질문 관리 | 공통 | RM-A01-019 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁 | UB-A1-027 | 신중혁
45
46
47
48 | UB-A1-028 | 상품 카테고리 관리 | 관리자 | RM-A01-020 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 신중혁 | UB-A1-015 | 조병규
49
50
51
52 | UB-A1-029 | Watson API를 이용한 비슷한 연예인 출력 | 고객 | RM-A01-021 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 이시용 | UB-A1-030 | 이시용
53 | UB-A1-030 | Watson API에서 조회된 연예인 스타일링 목록 보여주는 기능 | 관리자 | RM-A01-022 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 이시용 | UB-A1-029 | 이시용
54 | UB-A1-031 | 상품 상세정보에서 옵션 선택하여 장바구니에 담기 | 고객 | RM-A02-001 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희 | UB-A1-032 ~UB-A1-033 | 김정희
55 | UB-A1-032 | 장바구니 목록 조회 | 고객 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희 | UB-A1-031
56 | UB-A1-033 | 장바구니 목록에 상품 주문 | 고객 | RM-A02-002 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희
57 | UB-A1-034 | 주문 사항 확인 및 관리 | 고객,관리자 | RM-A02-003 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희 | UB-A1-011 | 송치권
58 | UB-A1-035 | 관심 상품 구현 | 고객 | RM-A02-004 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희
59 | UB-A1-036 | 결제 기능 | 고객 | RM-A02-005 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희
60 | UB-A1-037 | 포인트 충전 기능 | 고객 | RM-A02-006 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희
61 | UB-A1-038 | 카드사 관리 | 관리자 | RM-A02-007 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규 | UB-A1-036 | 김정희
62
63
64
65 | UB-A1-039 | 캘린더 주문일정 확인 | 고객 | RM-A02-008 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권 | UB-A1-011 | 송치권
66 | UB-A1-040 | 상품별 주문 내역 확인 | 고객 | RM-A02-009 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권
67 | UB-A1-041 | 반품 & 취소 기능 | 고객 | RM-A02-010 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권
68 | UB-A1-042 | 배송업체 관리 | 공통 | RM-A03-001 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권 | UB-A1-043 ~UB-A1-044 | 송치권
69
70
71 | UB-A1-043 | 배송 사항 조회 | 공통 | RM-A03-002 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권 | UB-A1-042 | 송치권
72 | UB-A1-044 | 배송 정보 등록 | 관리자 |  | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 송치권 |  | 송치권
73 | UB-A1-045 | 총매출/ 상품별 매출 그래프 조회 | 판매자, 관리자 | RM-A04-001 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규 | UB-A1-036 | 김정희
74 | UB-A1-046 | 판매자별 매출 그래프 조회 | 관리자 | RM-A04-002 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규
75 | UB-A1-047 | 환불 기능 | 고객 | RM-A04-003 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 조병규
76 | UB-A1-048 | 모든 고객 회원 정보 관리 | 관리자 | RM-A05-001 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희 | UB-A1-049 ~UB-A1-050 | 김정희
77
78
79
80 | UB-A1-049 | 관리자 승인시 물품 등록 기능 구현 | 관리자 | RM-A05-002 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희 | UB-A1-048 | 김정희
81 | UB-A1-050 | 블랙리스트 관리 | 관리자 | RM-A05-003 | 2018-10-13 | 2018-10-28 | 김정희
82
83